## Tâche avec erreurs
Projet | Etat | Owner | Nom | Description | Date début | Date fin | Public | Référence | Ordre | Date de création | Date de modification
aa | En attente | Root | Mise à jour du référence | Mise à jour du référence lors du mise à jour de l'entité | 29/09/2018 00:00:00 | 29/09/2018 00:00:00 | False | Mise à jour du référence | 1 | 29/09/2018 18:50:29 | 29/09/2018 18:50:29
Gestion des projets | Commencé | Root | Ordre d'affichage du formulaire d'insertion | Nom, Description, Suppression du champ "Code", Date Début, Date de Fin , état | 29/09/2018 00:00:00 | 29/09/2018 00:00:00 | False | Ordre d'affichage du formulaire d'insertion | 2 | 29/09/2018 18:55:00 | 29/09/2018 18:55:00
aa | Commencé | Root | Filtre d'un objet enum | le filtre d'un objet de type enum ne s'affiche pas comme liste de choix, Aussi la recherche d'un objet de type enum ne marche pas bien | 29/09/2018 00:00:00 | 29/09/2018 00:00:00 | False | Filtre d'un objet enum | 3 | 29/09/2018 18:57:44 | 29/09/2018 18:58:53
aa | En attente | Root | Edition de Text comme RicheText | Ajoute de possibilité d'éditer les zone de texte comme riche text | 29/09/2018 00:00:00 | 29/09/2018 00:00:00 | False | Edition de Text comme RicheText | 4 | 29/09/2018 19:00:07 | 29/09/2018 19:00:07
Gestion des projets | Commencé | Root | Aouter le filtre "Public" |  | 29/09/2018 00:00:00 | 29/09/2018 00:00:00 | False | Aouter le filtre "Public" | 5 | 29/09/2018 19:02:16 | 01/10/2018 13:01:04
Gestion des projets | En attente | Root | Affichage des dates sans le temps |  | 29/09/2018 00:00:00 | 29/09/2018 00:00:00 | False | Affichage des dates sans le temps | 6 | 29/09/2018 19:06:20 | 29/09/2018 19:06:20
Gestion d'autorisation | En attente | Root | La page index ne s'affiche pas bien |  | 29/09/2018 00:00:00 | 29/09/2018 00:00:00 | False | 66ee1609-063e-4b8c-b7b7-045ab962085a-TaskProject-29/09/2018 21:21:25 | 7 | 29/09/2018 21:21:25 | 29/09/2018 21:21:25
Gestion des projets | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Ajouter un projet pendent l'insertion d'une tâche |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | afa0880a-9ac9-499d-bef0-45b3c17e82fc-TaskProject-30/09/2018 10:39:51 | 8 | 30/09/2018 10:39:51 | 30/09/2018 10:39:51
Gestion d'absences | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Stagiaires avec l'état "Actif" = non | les stagiaires avec l'état "non" ne doivent pas s'afficher dans tous les liste sauf la liste des stagiaires. | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | a9ac3c96-2089-4a23-929a-ce09b8fca7f5-TaskProject-30/09/2018 10:44:23 | 9 | 30/09/2018 10:44:23 | 30/09/2018 10:46:33
Gestion des stagiaires | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Désistement , Abandonnée | Filtrer les stagiaire par l'état : Désistement et Abandonnée | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | ad77aed8-2191-4bb8-ac60-fd4a1145d321-TaskProject-30/09/2018 10:51:54 | 10 | 30/09/2018 10:51:54 | 30/09/2018 10:51:54
Gestion des justification | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Date début , Date fin, Motif de justidication, avec validation ou non des absences, | Champs : Date début , Date fin, Motif de justidication, avec validation ou non des absences, | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 6d7eb930-fe9d-4858-9c27-fa50d1f92d4e-TaskProject-30/09/2018 10:53:14 | 11 | 30/09/2018 10:53:14 | 30/09/2018 10:53:14
Gestion des projets | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Ajouter état "Test" des tâches et Projets |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 4c61bdf1-f926-46c8-99ab-97b0a3f99a0f-TaskProject-30/09/2018 10:54:08 | 12 | 30/09/2018 10:54:08 | 30/09/2018 10:54:19
Gestion des stagiaires | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Import fichier Konosys |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 60343780-eac3-434f-ade0-b87790d868cf-TaskProject-30/09/2018 10:54:40 | 13 | 30/09/2018 10:54:40 | 30/09/2018 10:54:40
Gestion avertissements | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Création du gestion d'abertissement | Date d'avertissement, Affichage des stagiaires qui 'ont besoin d'un avertissement avec le cumule d'absence qui déclenche un alarme d'avertissement | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | b4511a40-9902-4402-8083-f69d2f81fbee-TaskProject-30/09/2018 10:57:47 | 14 | 30/09/2018 10:57:47 | 30/09/2018 10:57:47
Gestion d'absences | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Statistique d'absence avec les stagiaire inactive | Les absences avec l'état "Active" = non ne doivent pas compter dans les statistiques | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | aaa2fc10-31cb-48f2-9af9-0d4b0c8062ff-TaskProject-30/09/2018 11:00:38 | 15 | 30/09/2018 11:00:38 | 30/09/2018 11:00:38
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Export les données filtrer | Exporter seulement des données filtrer, et renommer l'action "Export" actuel en "Exemple d'import" | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 9bd884aa-a055-4d54-8349-08d58d747d18-TaskProject-30/09/2018 11:02:41 | 16 | 30/09/2018 11:02:41 | 30/09/2018 11:02:41
Gestion des EFM | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Export de la liste d'émargement des stagiaires |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 8e764a1c-02a0-4530-bbc8-2b74b05290fc-TaskProject-30/09/2018 11:03:49 | 17 | 30/09/2018 11:03:49 | 30/09/2018 11:03:49
Gestion des contôles continue | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Création de la gestion des contrôle continue |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 27f0e427-0681-40ad-aad5-d76fe982930b-TaskProject-30/09/2018 11:05:14 | 18 | 30/09/2018 11:05:14 | 30/09/2018 11:05:14
Gestion des conseils disciplinaires | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Création du gestion des conseils disciplinaires |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 7f9cbb64-426a-46bc-a130-bc06e6ce54f0-TaskProject-30/09/2018 11:06:22 | 19 | 30/09/2018 11:06:22 | 30/09/2018 11:06:22
Gestion des EFM | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Gestion des notes |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 12fbfbaa-79a6-429f-8688-9e0447b2dc14-TaskProject-30/09/2018 11:06:46 | 20 | 30/09/2018 11:06:46 | 30/09/2018 11:06:46
Gestion des documents | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Création de gestion des documents | chaque document est en relation avec une entité. dans chaque gestion il faut mettre les document à télécharger. | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 0561c959-a146-4fc4-8858-0fb8b5faccd6-TaskProject-30/09/2018 12:21:07 | 21 | 30/09/2018 12:21:07 | 30/09/2018 12:21:07
Gestion des stagiaires | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Impression des attestations | Attestation de poursuite, attestation d'interruption | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 8f5b1d4c-ff2e-41e7-a955-de18fd8ae8c4-TaskProject-30/09/2018 12:22:05 | 22 | 30/09/2018 12:22:05 | 30/09/2018 12:22:05
Gestion d'absences | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Impression du billet | avec nombre d'absence, nombre d'avertissement, nombre de conseils disciplinaire , Note de discipline | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | bb4e93a9-d2b0-4299-aae2-5bc698fcd7b7-TaskProject-30/09/2018 12:23:17 | 23 | 30/09/2018 12:23:17 | 30/09/2018 12:23:17
aa | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Référence d'une entité | Affichage du référence dans les gestion pour le rôle "Admin", La modification du référence dans lédition du l'entité | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 3557fede-0051-4542-bef2-bd8b48598660-TaskProject-30/09/2018 12:24:34 | 24 | 30/09/2018 12:24:34 | 30/09/2018 12:43:47
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Message d'erreur d'import - et correction automatique | Proposer une action pour corriger le problème automatiquement , si possible. Par exemple dans l'importation de l'emploi du temps si une affectation n'existe pas l'application doit proposer un bouton pour l'insertion de cette affectation automatiquement. | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 2b2010e9-93c4-4848-9aa3-075d415f422c-TaskProject-30/09/2018 12:27:33 | 25 | 30/09/2018 12:27:33 | 30/09/2018 12:27:33
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Import : réimporter le dernier fichier Excel. | Ajouter la possibilité de réimporter le dernier fichier Excel | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 08a0dbac-89d3-4da0-b285-0a5d5f1e159a-TaskProject-30/09/2018 12:29:18 | 26 | 30/09/2018 12:29:18 | 30/09/2018 12:29:18
Gestion de plannings | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Rattrappage | Ajouter la possibilité d'indiquer une séance comme rattrapage d'une autre séance déjà programmée | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 38228117-ae07-409f-936f-7d11c9f1b8f7-TaskProject-30/09/2018 12:32:22 | 27 | 30/09/2018 12:32:22 | 30/09/2018 12:32:22
Gestion des projets | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Modification du projet d'une tâche par "Admin" |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | ad3c6953-9acc-474f-9f0d-1068746995b9-TaskProject-30/09/2018 12:34:13 | 28 | 30/09/2018 12:34:13 | 30/09/2018 12:34:13
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Sélection d'un élément dans "Select2" par tabulation |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 7849800d-8384-4e9b-bd61-dc2c4abe7cb6-TaskProject-30/09/2018 12:35:28 | 29 | 30/09/2018 12:35:28 | 30/09/2018 12:35:28
Gestion des séances de formations | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Avancement du programme | Interface de suivi d'avancement d'enseignement des modules par les formateurs | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 71465f65-a91f-48d0-8b13-498594b26978-TaskProject-30/09/2018 12:36:48 | 30 | 30/09/2018 12:36:48 | 30/09/2018 12:37:52
Gestion des projets | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Recherche ne marche pas |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 4d26ec09-81d1-4d9b-bc0a-ae352c6b730c-TaskProject-30/09/2018 12:38:39 | 31 | 30/09/2018 12:38:39 | 30/09/2018 12:38:39
Gestion des formateurs | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Saisie du statuts du formateur, avec la possibilité de filtrage par statut | "Permanent" , "Vacataire" | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | c489858b-18b6-49a0-bac1-2872d8737bad-TaskProject-30/09/2018 12:45:22 | 32 | 30/09/2018 12:45:22 | 30/09/2018 12:45:22
Gestion des formateurs | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Calcule de l'émail automatiquement pendant l'insertion |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | a824f745-f7b2-48bd-a7a3-9653433ed32b-TaskProject-30/09/2018 12:46:29 | 33 | 30/09/2018 12:46:29 | 30/09/2018 12:46:29
aa | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Ajouter l'annotation [RichText] | pour les champs de type string | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 24dfbfcc-8f92-4010-8c79-67955ed07e32-TaskProject-30/09/2018 12:47:33 | 34 | 30/09/2018 12:47:33 | 30/09/2018 12:47:33
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Affichage de la saisie d'un date en français |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 80ee8a78-6b5c-4be1-ac03-335cff68dc8b-TaskProject-30/09/2018 12:48:17 | 35 | 30/09/2018 12:48:17 | 30/09/2018 12:48:17
Gestion d'affectations | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Filtrage par filière et Année d'étude |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | d4c351b2-2ad3-4212-8ebe-93e019609e9c-TaskProject-30/09/2018 12:49:59 | 36 | 30/09/2018 12:49:59 | 30/09/2018 12:50:29
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Application du filtre en cours dans l'interface d'insertion d'une entité |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | cb0bed52-bbe8-4b8a-bcdd-246cc0409679-TaskProject-30/09/2018 12:51:08 | 37 | 30/09/2018 12:51:08 | 30/09/2018 12:51:08
aa | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Insertion d'un étoile rouge devant les champs obligatoire | pendant la saisie | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 95738bbf-7efc-4d07-acc7-442543dceaeb-TaskProject-30/09/2018 12:52:04 | 38 | 30/09/2018 12:52:04 | 30/09/2018 12:52:04
Gestion des projets | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Le nom du projet doit être unique |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 4f9d9e89-5f61-4b0b-9ea7-be300ae18d2e-TaskProject-30/09/2018 12:53:23 | 39 | 30/09/2018 12:53:23 | 30/09/2018 12:53:23
Gestion des groupes | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Filtre à revoir |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 9ca88893-25f2-496a-8960-91601e303ad1-TaskProject-30/09/2018 12:53:41 | 40 | 30/09/2018 12:53:41 | 30/09/2018 12:53:41
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Affichage des donnés de statistique devant chaque liste. | le nombre totale, moyenne , max, min , variant | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 68471c6a-775f-47be-b1e8-039abfdd8413-TaskProject-30/09/2018 12:56:08 | 41 | 30/09/2018 12:56:08 | 30/09/2018 12:56:08
Gestion des projets | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Export seulement les données d'utilisateur et les données public |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | f796ed81-5623-46f5-ae89-5be7a1e9e9f7-TaskProject-30/09/2018 12:57:12 | 42 | 30/09/2018 12:57:12 | 30/09/2018 12:57:12
aa | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Menu de l'application | Ré-organisation du menu de l'application. - par exemple l'absence doit être dans la catégorie "Stagiaire". séparation possible : Inscription, Formation, Évaluation | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | bd866e39-81e2-4ae8-8dfd-5ba75ff6a6c4-TaskProject-30/09/2018 12:58:13 | 43 | 30/09/2018 12:58:13 | 30/09/2018 13:02:33
Gestion des projets | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Filtre par état : Public ou Privé |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | 70b4a515-0813-4135-be51-9e6a42a504fb-TaskProject-30/09/2018 13:00:23 | 44 | 30/09/2018 13:00:23 | 30/09/2018 13:00:23
Gestion de paiements | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Ajouter la gestion des paiements | possibilité d'impression du reçu pour deuxième année et redoublant | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 11d39c00-e4f5-4663-bd83-249395cce5b6-TaskProject-30/09/2018 13:04:56 | 45 | 30/09/2018 13:04:56 | 30/09/2018 13:06:10
Gestion des stagiaires | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Upload images |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | fa8ad479-207f-4a7c-9730-62ae929a7ac1-TaskProject-30/09/2018 14:09:24 | 46 | 30/09/2018 14:09:24 | 30/09/2018 14:09:24
Gestion des projets | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Ajouter du champs : Jours de travail |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | b7aa304a-1b89-487b-98b5-e4c86eeab750-TaskProject-30/09/2018 14:10:01 | 47 | 30/09/2018 14:10:01 | 30/09/2018 14:10:01
Gestion des projets | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Import et Export avec Owner |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | False | bf2fd105-1cc2-4f63-9a6e-8f288c839d69-TaskProject-30/09/2018 14:10:40 | 48 | 30/09/2018 14:10:40 | 30/09/2018 14:10:40
Gestion des séances de formations | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Correction de calcule d'achvement de la masse horraire | le calcule de l’achèvement de la masse horaire n'est pas correcte , il manque une séance | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | d7da131e-1854-4e7f-a063-3d5c3913550d-TaskProject-30/09/2018 14:15:44 | 49 | 30/09/2018 14:15:44 | 30/09/2018 14:15:44
Gestion des séances de formations | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Gestion des notification dans l'avancement du module | Affichage d'une notification 10 jours avant EFM, Affichage d'une notification d'un contrôle après 30 heures de formation. | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | 9321c2cb-51cd-4de1-8fe6-4c78d79b28a9-TaskProject-30/09/2018 14:18:36 | 50 | 30/09/2018 14:18:36 | 30/09/2018 14:18:36
Gestion d'absences | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Valider tous les absences dans un filtre | ce qui nous donner la validation des absences par groupe, avec message de confirmation des absences à validés | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | bc1c57f0-0d08-41d6-bc27-0ddfcdca8ab0-TaskProject-30/09/2018 14:20:29 | 51 | 30/09/2018 14:20:29 | 30/09/2018 14:20:29
Gestion d'absences | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Ne pas compter les absences autorisés |  | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | c78405a8-b6f4-4fb4-a422-21c58e14d6c1-TaskProject-30/09/2018 14:22:15 | 52 | 30/09/2018 14:22:15 | 30/09/2018 14:22:15
Gestion des séances de formations | En attente | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Désactivation de la saisie d'absences pour les séances déjà crée | pour les séances créer après 1 semaine. | 30/09/2018 00:00:00 | 30/09/2018 00:00:00 | True | ce6add32-57e8-4c52-993a-c60e75ad3f59-TaskProject-30/09/2018 14:23:47 | 53 | 30/09/2018 14:23:47 | 30/09/2018 14:23:47
Gestion des séances de formations | Commencé | fouad.es-sarraj@ofppt.ma | Le filtre ne s'affiche pas correctement |  | 01/10/2018 00:00:00 | 01/10/2018 00:00:00 | False | d3229b74-1db3-4b64-b94e-048facec18b0-TaskProject-01/10/2018 09:51:39 | 54 | 01/10/2018 09:51:39 | 01/10/2018 09:51:39
Gestion des projets | Commencé | Root | PageSize ne mémorise pas sa valeur |  | 01/10/2018 00:00:00 | 01/10/2018 00:00:00 | False | 1d9c8a40-abbc-42fe-af7b-8ce66c3fb56c-TaskProject-01/10/2018 13:00:45 | 55 | 01/10/2018 13:00:45 | 01/10/2018 13:00:45
Gestion des projets | En attente | Root | l'utilisateur Root et admin peut supprimer ou modifier une tâche ou un projet |  | 01/10/2018 00:00:00 | 01/10/2018 00:00:00 | False | cf8ff6eb-ed50-455f-a086-405727eafab0-TaskProject-01/10/2018 13:02:31 | 56 | 01/10/2018 13:02:31 | 01/10/2018 13:02:31

## Tâche messages
Message | MessageType
! erreur à la ligne 1 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 2 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 3 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 4 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 5 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 6 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 7 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 8 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 9 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 10 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 11 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 12 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 13 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 14 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 15 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 16 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 17 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 18 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 19 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 20 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 21 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 22 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 23 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 24 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 25 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 26 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 27 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 28 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 29 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 30 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 31 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 32 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 33 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 34 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 35 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 36 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 37 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 38 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 39 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 40 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 41 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 42 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 43 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 44 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 45 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 46 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 47 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 48 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 49 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 50 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 51 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 52 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 53 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 54 :Vous ne pouvez pas exécuter cet opération, car vous n'est pas le propriétaire de cette objet | Update_Error
! erreur à la ligne 55 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error
! erreur à la ligne 56 :Impossible de définir la relation entre les deux objets, car ils sont attachés à des objets ObjectContext différents. | Update_Error